# Épicas

| ID | Épica | Objetivo | Casos de Uso relacionados |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Autenticación y Perfil | Permitir acceso seguro y gestión básica de cuenta. | CU-01, CU-02, CU-03, CU-04 |
| E2 | Cotización y Factibilidad | Solicitar, calcular y aprobar cotizaciones con validación técnica automática. | CU-05, CU-06, CU-07, CU-18 |
| E3 | Órdenes de Trabajo y Planificación | Derivar cotizaciones a OT, planificar recursos y gestionar estados. | CU-08, CU-09, CU-10 |
| E4 | Pagos y Boletas | Registrar pagos y emitir boletas electrónicas. | CU-11, CU-12 |
| E5 | Inventario y Alertas | Controlar stock con kardex FIFO y alertar bajo stock. | CU-13, CU-14 |
| E6 | Catálogo y Usuarios | Mantener servicios, tiempos, precios, descuentos y permisos. | CU-15, CU-16 |
| E7 | Reportería | Exponer KPIs (ventas, márgenes, consumos, mermas, productividad) y exportes. | CU-17 |

# Backlog

E1 — Autenticación y Perfil

- US-01 (CU-01) Iniciar sesión. Criterios: accede con credenciales válidas; muestra error con inválidas. Pri: MUST · 3 pts.

- US-02 (CU-02) Recuperar contraseña. Criterios: enlace/código válido; rechaza token vencido. Pri: MUST · 3 pts.

- US-03 (CU-03) Registro de cliente (RUT/email). Criterios: unicidad; rechaza duplicados. Pri: MUST · 5 pts.

- US-04 (CU-04) Editar perfil. Criterios: guarda válidos; bloquea inválidos. Pri: SHOULD · 2 pts. Dep: US-01.

E2 — Cotización y Factibilidad

- US-05 (CU-05) Solicitar cotización con archivos. Criterios: crea correlativo; rechaza archivo no soportado. Pri: MUST · 5 pts.

- US-06 (CU-18) Validación técnica de archivos. Criterios: Apto/Obs/Rechazado; recomienda DPI mínimo. Pri: MUST · 5 pts. Dep: US-05.

- US-07 (CU-06) Generar cotización (BOM/tiempos). Criterios: PDF “Enviada”; alerta si falta precio. Pri: MUST · 8 pts. Dep: US-06.

- US-08 (CU-07) Aprobar cotización y elegir pago. Criterios: pasa a “Aprobada”; bloquea si vencida. Pri: MUST · 3 pts. Dep: US-07.

E3 — Órdenes de Trabajo y Planificación

- US-09 (CU-08) Crear OT desde cotización aprobada. Criterios: correlativo; avisa si falta arte final. Pri: MUST · 5 pts. Dep: US-08.

- US-10 (CU-09) Asignar máquina/horario. Criterios: reserva sin solapes; propone alternativas. Pri: MUST · 5 pts. Dep: US-09.

- US-11 (CU-10) Avanzar estados y registrar mermas. Criterios: transición válida con timestamp; bloquea sin insumos. Pri: MUST · 5 pts. Dep: US-10.

- US-21 (CU-10) Notificar cambios de estado de OT al cliente. Criterios: envía correo/WhatsApp. Pri: SHOULD · 3 pts. Dep: US-11.

E4 — Pagos y Boletas

- US-12 (CU-11) Registrar pago. Criterios: transacción aprobada ligada a OT/venta; muestra motivo si rechazo. Pri: MUST · 5 pts. Dep: US-11.

- US-13 (CU-12) Consultar/descargar boletas. Criterios: filtra por fecha/OT; indica sin resultados. Pri: MUST · 3 pts. Dep: US-12.

E5 — Inventario y Alertas

- US-14 (CU-13) Entradas/ajustes de stock. Criterios: aumenta stock; bloquea documento duplicado. Pri: SHOULD · 5 pts.

- US-15 (CU-13) Salida por OT con FIFO. Criterios: descuenta FIFO y kardex; bloquea por falta de stock. Pri: MUST · 5 pts. Dep: US-09.

- US-16 (CU-14) Alertas de bajo stock. Criterios: notifica al caer bajo mínimo; registra fallos de entrega. Pri: SHOULD · 3 pts. Dep: US-14.

E6 — Catálogo y Usuarios

- US-17 (CU-15) Gestionar catálogo y precios. Criterios: servicio disponible con costos/tiempos; rechaza precio inválido. Pri: MUST · 5 pts.

- US-18 (CU-16) Gestionar usuarios y roles. Criterios: notifica usuario nuevo; bloquea dejar sin admin. Pri: MUST · 5 pts.

E7 — Reportería

- US-19 (CU-17) Dashboards con filtros. Criterios: recalcula KPIs; avisa si no hay datos. Pri: SHOULD · 5 pts.

- US-20 (CU-17) Exportar reportes PDF/CSV. Criterios: respeta filtros aplicados. Pri: COULD · 3 pts. Dep: US-19.

# Plan de Sprints

- Sprint 1 — Semanas 5–6

Objetivo: MVP de acceso + catálogo base + cotización inicial con validación técnica.
Historias: US-01, US-02, US-03, US-17, US-05, US-06.
Entregables (DoD): demo Registro→Login→Cotizar; validadores de archivos; seguridad básica; README breve.

- Sprint 2 — Semanas 7–8

Objetivo: Cotización completa y aprobación del cliente.
Historias: US-07, US-08, (y US-04 si quedó pendiente).
Entregables (DoD): PDF “Enviada”; aceptación que pasa a “Aprobada”; manejo de cotización vencida; notas de usuario.

- Sprint 3 — Semanas 9–10

Objetivo: OT creada y planificada; preparación de inventario.
Historias: US-09, US-10, US-21, US-14.
Entregables (DoD): OT con correlativo “En cola”; agenda de máquina/turno sin solapes; notificación de cambio de estado; entradas/ajustes de stock.

- Sprint 4 — Semanas 11–12

Objetivo: Ejecución y cierre de venta.
Historias: US-11, US-15, US-12, US-13.
Entregables (DoD): cambio de estados con trazabilidad y mermas; salidas FIFO (kardex); pago aprobado y boleta PDF descargable.

- Sprint 5 — Semanas 13–14

Objetivo: Alertas + reportería + administración.
Historias: US-16, US-19, US-20, US-18.
Entregables (DoD): alertas de bajo stock; dashboards con filtros y exporte; ABM de usuarios/roles; checklist de NFRs (rendimiento, seguridad, usabilidad).

- Semana 15 — Cierre y Entrega

Objetivo: Estabilización e hito final.
Actividades: pruebas integrales (end-to-end), performance básico, hardening de seguridad (roles/inputs), corrección de bugs, documentación final y ensayo de demo/presentación.