## Hoja 1
Problema asignado
Integrantes: Romina Carrasco, Matteo Cerda, Andres Gónzalez
Fecha | Nro Caso de uso | Nombre de caso de uso | Actores | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2025-09-22 | CU-01 | Autenticarse en el sistema ingresando usuario y contraseña válidos. | Cliente, Operador, Administrador | Romina Carrasco | 100% | se desarrollo la autenticacion para el usuario Cliente, Empleado y Administrador
2025-09-22 | CU-02 | Integracion chatbot Telegram mediante n8n. | Cliente | Matteo Cerda | 45%
2025-09-22 | CU-03 | Registrarse como cliente completando un formulario con datos básicos (RUT, nombre, correo, etc.). | Cliente | Andrés González | 100% | el usuario Cliente se puede registrar correctamente que esos datos
2025-09-22 | CU-04 | Actualizar datos personales (RUT, nombre, correo, etc.). | Cliente | Andrés González | 100% | se pueden actualizar los datos de forma correcta
2025-09-22 | CU-05 | Solicitar cotización adjuntando archivos y detalles de pedido. | Cliente, Sistema | Romina Carrasco | 100%
2025-09-22 | CU-06 | Generar cotización usando receta (BOM), costos y márgenes. | Operador, Sistema | Matteo Cerda | 100% | genera cotizacion para posteriormente enviarla al operador
2025-09-22 | CU-07 | Aprobar o rechazar cotización y definir método de pago. | Cliente, Sistema | Andrés González | 100% | falta habilitar metodo de pago
2025-09-22 | CU-08 | Crear Orden de Trabajo (OT) a partir de cotización aprobada. | Operador, Sistema | Romina Carrasco | 100% | Se puede crear ot listarla en el calendarios
2025-09-22 | CU-09 | Planificar producción y asignar máquina/técnica a la OT. | Operador, Sistema | Matteo Cerda | 100% | Se puede asignar ot a maquina segun el caso
2025-09-22 | CU-10 | Avanzar estados de la OT (cola, producción, control de calidad, listo para retiro). | Operador, Sistema | Andrés González | 100%
2025-09-22 | CU-11 | Registrar pago y emitir boleta con detalle de la venta. | Operador, Sistema | Romina Carrasco | 100% | Boleta emitida correctamente
2025-09-22 | CU-12 | Integrar detector de marcas registradas con motor basado en Cloud Vision | Operador, Administrador | Matteo Cerda | 100%
2025-09-22 | CU-13 | Gestionar inventario: altas, ajustes, salidas por OT y kardex FIFO. | Operador, Administrador | Andrés González | 100% | El inventario se puede gestionar correctamente
2025-09-22 | CU-14 | Alertas de stock mínimo y sugerencia de reposición. | Sistema, Administrador | Romina Carrasco | 100% | Las alertas funcionan al tener poco stock
2025-09-22 | CU-15 | Administrar catálogo y precios (CRUD de servicios, tiempos, listas y descuentos). | Administrador | Matteo Cerda | 100% | La administracion del catalogo funciona correctamente
2025-09-22 | CU-16 | Gestionar usuarios y roles: crear, editar, bloquear empleados y asignar permisos. | Administrador | Andrés González | 100% | La gestion de usuarios y roles es correcta
2025-09-22 | CU-17 | Ver reportes y dashboards: ventas, márgenes, consumos, mermas, productividad. | Administrador | Romina Carrasco | 100% | los reportes y dashboards se pueden ver correctamente
2025-09-22 | CU-18 | Validar factibilidad técnica de archivos (formato, tamaño, DPI, transparencia). | Sistema | Matteo Cerda | 100% | falta validar bien los tamaño y no envia al operador el archivo